**2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆՆԵՐԸ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Միջոցառման անվանումը | Արդյունքը (I եռամսյակ) | Պատասխանատու մարմինը | Վերջնաժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. **ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** | | | | | |
|  | **Ռազմավարական**  **նպատակ 1**  **Բարձրացնել ՀՀ Շիրակի մարզի մրցունակությունը և դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը՝ հիմք ընդունելով վերջիններիս ներքին պոտենցիալը** | * 2018թվականի ընթացքում մարզում ստեղծված ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերի քանակ՝ **97**,   1000 բնակչին ընկնող աշխատատեղերի թիվը՝ **0.4**   * 2018թ. մարզի վարչական տարածքում կատարված ներդրումների ծավալ ոչ գյուղատնտեսական՝ **2 236.6** մլն. դրամ, մեկ շնչի հաշվով **9.3** հազ.դրամ * Մասնավոր հատվածում կատարված ներդրումներ (ոչ գյուղատնտեսական)` **2025.1** մլն. դրամ * Տարվա ընթացքում մարզի ձեռնարկությունների կողմից արտադրանքի արտահանման աճ` 0.5% | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե, մասնավոր ներդրողներ, միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ, համայնքային բյուջե |
| 1 | Համայնքների տնտեսական զարգացման համայնքային պատասխանատուի (ՏԶՀՊ) հետ համատեղ ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում տարածքով շահագրգիռ ներդրողների  Ներդրումային ֆորումի անցկացում, ծրագրերի ներկայացում  Մարզային զարգացման ներդրումային ծրագրերի կազմում և ներկայացում ներդրողների  Կապերի հաստատման միջոցառումների կազմակերպմանն աջակցություն՝ ցուցահանդեսներ, կլոր սեղաններ, ուսուցողական այցեր և այլն | * Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 3 * Սկսված մարզային և համայնքային ներդրումային ծրագրերի թիվը՝ 1 * Ընդհանուր ներգրաված ներդրումներ՝ ոչ գյուղատնտեսական՝ 2.24 մլրդ դրամ * **Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 82** | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՀ ՏԶՆՆ  ՀԶՀ | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե, մասնավոր ներդրողներ, միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ, համայնքային բյուջե |
| 2 | Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի բացահայտում  Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ համատեղ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի կազմում  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային աղբյուրներից | * Ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 3 * Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ կազմված ծրագրերի քանակ՝ 1 * Տեղական և միջազգային ֆինանսավորմամբ իրականացված ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 1 | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՏԶՀ  ՏԿԶՆ | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե, մասնավոր ներդրողներ, համայնքային բյուջե |
| 3 | ***Բաղադրիչ 1.***  Ծրագրավորման ուղղությամբ անվճար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում  Ընկերություններին կցված թիմերի ձևավորման աջակցություն և աշխա-տանք ընկերության կողմից առաջարկված նախագծերում  ***Բաղադրիչ 2.***  Շիրակի մարզում գործող ՏՏ ընկերությունների շրջանում կարիքների գնահատում  Միավորված և հիմնված սեփական ստարտափներին օժանդակություն | * Ծրագրի ընթացքում վերապատրաստվող գործազուրկ երիտասարդներ՝ 180 * **Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 10** | Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոն Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն (ԳՏՏԿ)  Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե, միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ, |
| 4 | Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բարելավում, զբոսաշրջային տնտեսության օբյեկտների կառուցում | Զբոսաշրջիկների և այցելուների թվաքանակի աճ՝ մարզ այցելող զբոսաշրջիկների թիվ` 4650-ի:  **Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 5** | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, վերլուծության և վերլուծության բաժին | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե, մասնավոր ներդրողներ, միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ, համայնքային բյուջե |
| 5 | Համայնք-մասնավոր համագործակցության ապահովում | * Չօգտագործվող կամ ոչ նպատակային օգտագործվող համայնքային և մասնավոր գույքի գույքագրում` 80% | Աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ-ի հարցերով վարչություն,  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն,  զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 1-ին եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1. **ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | |
|  | **Ռազմավարական**  **նպատակ 2**  **Մարզի շարունակական, համապարփակ ու կայուն տնտեսական աճ և համաչափության բարձր մակարդակի ապահովում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ամենաթույլ զարգացած տարածքների ու սահմանամերձ համայնքներին, եկամտի աղբյուրների դիվերսիֆիկացում** | * Գյուղատնտեսության մեջ նոր կամ շարունակական ներդրումներ կազմում են՝ **507.9** մլն դրամ * Գյուղատնտեսական նոր աշխատատեղեր՝ **36** * Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, 100.0 մլրդ դրամ * գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը հանրապետության ծավալում, 11,6% 2017 թվականին կազմել է 11.0% * Փոքր տնտեսությունների թիվը՝ **2039** * Միջին տնտեսությունների թիվը՝ **428** * Խոշոր տնտեսությունների թիվը՝ **122** |  | 1-ին եռամսյակ |  |
| 1 | Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվում են ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր 3-5 %, 3-10 մլն դրամ, մինչև 5 տարի մարման ժամկետով, որի տոկոսադրույքը սուբսիդավորվում է պետության կողմից | Մարզում ծրագրից առաջին եռամսյակում օգտվել է շուրջ 160 շահառու, որի մոտավոր գումարը կազմում է 180.0 մլն դրամ  Վարկը տրամադրվում է բանկային և վարկային կազմակերպությունների կողմից միայն գյուղատնտեսությունով զբաղվելու նպատակով | Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Շիրակի մարզային կառույց  Բանկային և վարկային կազմակերպություններ  Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2 | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել արդյունավետ սորտերի բուծում և որակյալ սերմերի բազմացում | 2018թ. բերքի տակ կատարվել է 10 տ սուպեր էլիտային աշնանացան ցորենի սերմացուի ցանքեր և 2018թ. գարնանացանի համար մարզին հատկացվել է 450 տ գարնանացան գարու, 110 տ կորնգանի, 1.8 տ առվույտի, 8 տ գարնանացան ցորենի և 05 տ եգիպտացորենի սերմացուներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3 | Ձեռքբերվող գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում | Նոր գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում` **1** միավոր հացահատիկահավաք կոմբայն, | ՓՄՁ ԶԱԿ  Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 4 | Տավարաբուծական և ոչխարաբուծական տոհմաբուծարանների ստեղծում և բարձրարժեք տոհմային կենդանիների մատակարարում ֆերմերային տնտեսություններին | * Մարզում հիմնելով տոհմային տնտեսություններ (100 մլն դրամ) հնարավորություն կունենանք բարձրարժեք տոհմային կենդանիներ մատակարարելով ֆերմերային տնտեսություններին` ավելացնելով մսի և կաթի արտադրությունը, ինչպես նաև արտադրել ցածր ինքնարժեքով միս և կաթ * Տոհմային անասնաբուծական տնտեսությունների քանակ՝ **1** * Տոհմային տնտեսություններում անասնագլխաքանակը՝ **60** | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայություն և անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ՊՈԱԿ  Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 1-ին եռամսյակ | Մասնավոր ներդրող |
| 5 | Գրին ֆուդ ՍՊԸ-ի կողմից ջերմոցային տնտեսության հիմնում շուրջ 3 հա տարածքի վրա | Ջերմոցային տնտեսությունում ստեղծվել է 19 նոր աշխատատեղ | Գրին ֆուդ ՍՊԸ | 1-ին եռամսյակ | Մասնավոր ներդրող |
| 1. **ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | |
| 1 | Կենսավառելիքի /Բրիկետների/ արտադրություն նախապատրաստական աշխատանքներ` Ախուրյան, Ազատան, Մարմաշեն համայնքներում | Ախուրյան Մարմաշեն և Ազատան համայնքների բնակիչները հնարավորություն կունենան օգտվելու այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրներից և կունենան ընտանեկան բյուջեի խնայողություն մոտ 12.0 հազ. դրամի չափով: | Բիոսոֆիա» ՀԿ, Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապհպանության բաժին | 1-ին եռամսյակ | Համայնքային բյուջե, դոնորներ |
| 1. **ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ** | | | | | |
| * 1. **ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | |
| 1 | ***Ոլորտային նպատակ`***  Շիրակի մարզում կրթական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում | 1.Համախառն ընդգրկվածությունը  հիմնական դպրոցում՝ 100 %  Աշակերտ - ուսուցիչ  հարաբերակցությունը հանրակրթության  բնագավառում՝ 8:1  2018 թվականին դպրոցներում աշակերտ/ուսուցիչ հարաբերակցությունը կազմելու է՝ **8.2**, Միջազգային/հանրապետական օլիմպիադաների մրցանակակիրներ՝ **0/13** | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 1-ին եռամսյակ |  |
| * 1. **ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | |
| 1 | Մշակութային արժեքների էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարանի կազմման նպատակով ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող ՊՈԱԿ-ների կողմից մուտքագրված ցուցանմուշների թվի ներկայացում ՀՀ մշակույթի նախարարություն: | «Մշակութային արժեքների էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծման կարգը և շտեմարանին տեղեկույթ տրամադրող կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին» 2014 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1058-Ն որոշման 4-րդ կետի 4-րդ ու 5-րդ ենթակետերի և համաձայն որոշման N 1 հավելվածի սահ­մանված պահանջների հայտնում ենք, որ 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող «Շիրակի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից մշակութային արժեքների էլեկտրոնային տեղեկատուի շտեմարանում մուտքագրվել է 61 ցուցանմուշ: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 1-ին եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2 | Պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթի Շիրակի մարզային փուլի անցկացում | Պետական մարմինների աշխատակիցների շրջանում հրաձգություն մարզաձևի մասսայականացում, զենքի օգտագործման ունակությունների և հմտությունների զարգացում | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 09-ը  փետրվարի | Ֆինանսավորում չի պահանջվել |
| 3 | Պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթին Շիրակի մարզպետարանի թիմի մասնակցության ապահովում |  | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 22-ը փետրվարի | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը հոգացել է թիմի անդամների գործուղման ծախսերը |
| 4 | ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ-ի հան­րակրթական դպրոցների 1-ինից 3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև «Սպորտ­լանդիա» մարզական միջոցառման Շիրակի մարզի համայնքային-տարածաշրջանային փուլերի մրցումների անցկացում | Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի միջոցով դպրոցահասակ երեխաների առողջության ամրապնդում ու նրանց ֆիզիկական որակների բարելավում,  Դպրոցներում ֆիզկուլտուրային- առողջարարական և զանգվածային մարզական միջոցառումների կազմակերպման խթանում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 12-20-ը մարտի | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը  հոգացել է մրցավարության և պարգևատրման հետ կապված ծախսերը |
| 5 | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարության կողմից ուղարկված Ֆիզկուլտուրային- առողջարարական և զանգվածային մարզական միջոցառումների կանոնակարգերը համապատասխան կազմակերպություններին առաքում | Մրցումներին մասնակցության նախա-պատրաստական աշխատանքների կազմակերպում, անհրաժեշտ մարզագույքի և պարագաների ձեռքբերում | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 1-ին եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվել |
| * 1. **ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | |
| 1 | Բժշկական անձնակազմի շարունակական մասնագիտական զարգացում: | Վերապատրաստման կարիք ունեցող բժիշկների և բուժքույրերի շարունակական մասնագիտական զարգացման ապահովում:  20 բժիշկ-26.3% | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետ. Բյուջե  Այլ աղբյուրներ |
| 2 | Հղի կանանց համար նախածննդյան խնամքի ուսուցման կազմակերպում: | 3-րդ մակարդակի ծննդօգնության բուժհաստատություններ ուղեգրումների թվի նվազում` 5 ուղեգրում: | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, նախածննդյան հսկողություն իրականացնող բուժհաստատություններ | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետ. բյուջե |
| 3 | Մանկապարտեզներում և դպրոցներում երեխաների կանխարգելիչ զննումների իրականացում: | Առանձին պատվաստումներում ընդգրկվածության մակարդակ 95%: | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Շիրակ մասնաճյուղ: | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետ. բյուջե |
| 4 | Գյուղական համայնքների (հատկապես` հեռավոր և սահմանամերձ) ամբուլատորիաների, բուժկետերի առաջին օգնության պարագաներով ապահովում: | Գյուղական ամբուլատորիաների և առողջության կենտրոնների հագեցում առաջին օգնության պարագաներով՝ 25%: | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, բժշկական հաստատություններ | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետ բյուջե |
| 5 | Բուժհաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ուսուցում ժամանակակից կառավարման մեթոդների և այլընտրանքային /արտաբյուջետային ֆինանսական աղբյուրների ներգրավվման հմտությունների վերաբերյալ: | ա)Բուժհաստատության կողմից մատուցվող մասնավոր ծառայություններից գոյացող միջոցների տեսակարար կշիռը բուժհաստատւոթյան գլոբալ բյուջեում 19.4%:  բ)Վճարովի ծառայությունների ծավալի աճ նախորդ տարվա ցուցանիշի 40%-ի չափով: 24.5 % | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, բժշկական  հաստատություններ | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետ. բյուջե  Այլ աղբյուրներ |
| * 1. **ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | |
|  | Սոցիալական աջակցության պետական ծրագրերում մարզի սոցիալապես անապահով բնակչության /ընտանիքների/ ընդգրկվածություն | Մարզում ընտանեկան և սոցիալական նպաստ ստացողների միջին թիվը՝ 14130 ընտանիք | Սոցիալական աջակցության տարածքային մարմիններ,  մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցութան տրամադրում | Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 8 մարդ,  աշխատանքի տեղավորվածների թիվը՝ 5 մարդ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում: | Ծրագրում նախատեսված է ընդգրկել 17 շահառու | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Տարեց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց Գյումրու տուն-ինտերնատում խնամքի շուրջօրյա տրամադրում | Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 160 | Գյումրու տուն-ինտերնատ | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Մարզում «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական, «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունների և «Հայաստան Կարմիր Խաչի Ընկերության» Շիրակի մարզային մասնաճյուղի ցերեկային խնամքի կենտրոններում և տնային պայմաններում խնամքի տրամադրում ծերերին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց | Խնամքի կարիք ունեցող միայնակ տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար արժանապատիվ կենսապայմանների ապահովում, նրանց կյանքի որակի բարելավում  Տնային և ցերեկային խնամք են ստացել թվով 474 միայնակ և հաշմանդամություն ունեցող տարեց | Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական, «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպություններ և «Հայաստան Կարմիր Խաչի Ընկերության» Շիրակի մարզային մասնաճյուղ,  մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով՝ ցուցակների ձևով հարակից բազաներից ստացված տվյալների համադրում և ամփոփում | Հարակից բազաներից ստացվող տեղեկատվությունների վերլուծություն՝ 27 հաշվետվություն | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Համագործակցություն հաշմանդամների հարցերով զբաղվող հասարկական կազմակերպությունների հետ և աջակցութուն հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծրագրերի իրականացման, ինչպես նաև վերականգնողական, տեխնիկական և օժանդակ այլ պարագաներով ապահովման աշխատանքներում | հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական, տեխնիկական և օժանդակ այլ պարագաներով ապահովում՝ թվով 83 հաշմանդամություն ունեցող անձի տրամադրվել է հաշմանդամի սայլակ, լսողական ապարատ և օժանդակ այլ պարագա | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Շիրակի մարզային հանձնաժողով,  մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ (Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների իրավունքների պաշտպանություն, խնամակալության ինստիտուտի զարգացում, խնամատարության ինստիտուտի ներդրում, կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերում և տեղավորում): | * Տարածքային հաշվառման է վերցվել առանց ծնողական խնամքի մնացած 8 երեխա: Բնածին արատներով, հաշմանդամություն ունեցող 2 երեխա տեղավորվել է երեխայի խնամքի և պաշտպանության շուրջօրյա հաստատություն: * Անցկացվել են հանդիպումներ Ամասիա, Սարապատ, Մարմաշեն և Ախուրյան խոշորացված համայնքների ԽՀՀ-ների հետ, քննարկվել է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 10 երեխայի դեպք: Հանրակրթությունից դուրս մնացած 3 երեխա վերադարձել է դպրոց: | ՀՀ ԱՍՀՆ, ԸԿԵԻՊ բաժին,  ԽՀՀ-ներ | 1-ին եռամսյակ | Պետ բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | ՀՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու (բեռնաթափում) և հաստատություններ երեխաների մուտքը կանխարգելելու ծառայություններ  (Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնների ընդլայնում) | Մարզում գործող երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող 2 գիշերօթիկ հաստատություններից դուրս է գրվել 9 երեխա:  «Առավոտ» ԲՀԿ-ին տրամադրվել է մարզի սոցիալապես անապահով 36 ընտանիքի տվյալներ՝ երեխաների մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծրագրում ընդգրկելու նպատակով: | ՀՀ ԱՍՀՆ, ԸԿԵԻՊ բաժին | 1-ին եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների երեխաներին սոցիալական ծառայությունների տրամադրում   * (Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ինտեգրման նպատակով սոցիալ-վերականգնողական ծրագրերի իրականացում՝ փորձի փոխանակման, դրական արդյունք ունեցող դեպքերի վերլուծության միջոցով): * (Վարքային խնդիրներ ունեցող, դժվար դաստիարակվող, ռիսկային խմբի երեխաների ծողների հետ հանդիպում՝ հանցավոր վարքագծի հետևանքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման նպատակով՝ ներգրավելով նաև շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների): | Պետական և բարեգործական ցերեկային կենտրոններում  ծառայություններ են ստացել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 322 երեխա և 45 երեխա ընդգրկվել է Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ-ի «Փոքրիկ Իշխան» ցերեկային կենտրոնի արտադպրոցական խմբակներում:   * Ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների 28 մասնագետներ մարտի 21-ին մասնագիտական կարողությունների հզորացման նպատակով մասնակցել են «Դաունի համանիշի օրվա իրազեկում» փորձի փոխանակման միջոցառմանը: * Թիվ 1 և թիվ 2 գիշերօթիկ խնամքի հաստատություններում խնամվող երեխաների ծնողների հետ անցկացվել են հանդիպումներ, քննարկվել ծնողներին հուզող հարցերը՝ մասնակցությամբ Վորլդ Վիժն ՄԲԿ-ի ներկայացուցչի: | ԸԿԵԻՊ բաժին,  պետական և բարեգործական ցերեկային կենտրոններ | 1-ին եռամսյակ | Պետ բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի ծառայություններ   * (Երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատության վերակազմակերպում ընտանիքի և երեխայի աջակցության հիմնադրամի): | Մարզում գործող երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող գիշերօթիկ 2 հաստատություններում իրականացվել է սոցիալապես խիստ անապահով, նպաստառու ընտանիքների 158 երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը:  2 գիշերօթիկ հաստատություն առաջին եռամսյակի ընթացքում ընդունվել է 3 երեխա:  «Թռչունյան տուն» գիշերօթիկ հաստատությունը իրականացնում է վերակազմակերպում երեխաների աջակցության կենտրոնի: Կենտրոնում խնամվում է 92 երեխա:   * Երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունը վերակազմակերպման գործընթացում է: Հաստատությունում խնամվում է 79 երեխա: | ՀՀ ԱՍՀՆ, ԸԿԵԻՊ բաժին | 1-ին եռամսյակ | Պետ բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 1. **ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ** | | | | | |
| 1 | ***Ոլորտային նպատակ`***  Շիրակի մարզի ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում  ***Արդյունք 1.***  Շիրակի մարզի ճանապարհային ցանցի բարելավում | * 1. Միջպետական, հանրապետական և մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում   Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 7302996,8 հազ.դրամ, առաջին եռամսյակում կատարվել է՝ 0.68%   * 1. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով չսպասարկվող բնակավայրերի թիվը`**9**   2. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով համայնքի բնակավայրերից համայնքի կենտրոն անցնելու միջին արագությունը **58** կմ/ժ   3. Մարզի բնակավայրերի թիվը՝ որոնք ասֆալտապատ ճանապարհով կապված չեն հիմնական մայրուղուն (չունեն բարվոք ճանապարհ դեպի շուկաներ)՝ **62** | Քաղաքաշինության վարչություն (տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին) | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2 | ***Արդյունք 2.***  Շիրակի մարզի ճանապարհային ցանցի պահպանություն | 2.1 Ընթացիկ պահպանման ենթակա միջպետական ու հանրա-պետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 271.8 կմ  2.2 Ձեռային պահպանման ենթակա միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապահների երկարությունը՝ 309.9 կմ  2.3 Ընթացիկ պահպանման ենթակա մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 59.1 կմ  2.4 Ձմեռային պահպանման ենթակա մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 241.1 կմ  Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 776010.0 հազ.դրամ, առաջին եռամսյակում կատարվել է՝ 26.3% | Քաղաքաշինության վարչություն (տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին) | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1. **ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | |
| 1 | 1. Դպրոցական շենքերի վերանորոգում  2. Մանկապարտեզի կառուցում և վերանորոգում | * Վերանորոգվող դպրոցների թիվը՝ 4 * Կառուցվող և վերանորոգվող մանկապարտեզների թիվը՝ 5   Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 527 419,0 հազ.դրամ, առաջին եռամսյակում կատարվել է՝ 1% | ՀՀ տարածքային  զարգացման հիմնադրամ  Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2 | Միջոցառումներ  1 Մարզում  ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նորոգում /կառուցում/ | * ՀՀ ԿԱ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ ՊՀ-ն Գյուղական կարողությունների ստեղծում ծրագրի շրջանակներում Հոռոմ համայնքում ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում * Գյումրի քաղաքի և 13 գյուղերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում՝ 1357.0 մլն դրամ * Կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներ (վերջնական նախագծի ներկայացում, հաստատում)   Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 1 709 000,0հազ.դրամ, առաջին եռամսյակում կատարվել է՝ 5.8% | ՀՀ ԿԱ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ ՊՀ  ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3 | Մարզի համայնքներում գազաֆիկացման ցանցի ընթացիկ արդիականացում | * Բնական գազի կենցաղային հաշվիչների և պաշտպանիչ արկղերի ձեռքբերում և տեղադրում * Ազդանշանային սարքերի և ինքնաշխատ վթարային անջատիչ կափույրների ձեռքբերում և տեղադրում   Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 67 583,3հազ.դրամ, առաջին եռամսյակում կատարվել է՝ 23.9% | Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ | 1-ին եռամսյակ | Մասնավոր ներդրողներ |
| 1. **ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | |
| * 1. **ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ** | | | | | |
|  | **Ռազմավարական**  **նպատակ 3**  **Մարզային զարգացման քաղաքականության իրականացման ընթացքում մարզային և տեղական դերակատարների ակտիվության բարձրացում ու մարդկային կապիտալի կառավարման հմտությունների բարելավում** | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճան մակարդակի բարձրացում | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան  ստորաբաժանումներ |  |  |
| 1 | 1. Մարզի խորհրդի նիստերի նախապատարաստում և անցկացում | Մարզի խորհրդի գործունեության հետ կապված կազմակերպական աշխատանքների իրականացում /օրակարգի նախագծի կազմում, մասնակիցների տեղեկացում, ապահովում, նյութերի տրամադրում և այլն/, արձանագրությունների կազմում:  ***Անցկացվել է մարզի խորհրդի մեկ նիստ։*** | Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 1-ին եռամսյակ |  |
| 2 | Աջակցություն համայնքների բյուջետային կարողությունների զարգացման և սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման գործընթացին: | 1. Համայնքային բյուջեների եկամուտների հավաքագրման մակարդակի բարձրացում՝ յուրաքանչյուր եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճ՝   ***Նախատեսված 10%-ի փոխարեն ապահովվել է 39.6% աճ:*** | Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն,  տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 1-ին եռամսյակ |  |
| 3 | Աջակցություն մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներին: | 1. Վարդաքար համայնքի ավագանու անդամների, Հովտաշեն, Լուսակերտ համայնքների ղեկավարների հերթական ընտրությունների հետ կապված աշխատանքների համակարգում (սահմանված ժամկետներում մարզպետի որոշումների նախագծերի կազմում, համայնքների իրավասությանը վերաբերող աշխատանքների համակարգում և այլն): 2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեության ապահովում:   ***Վարդաքար համայնքում նախապատրաստվել և 2018 թվականի մարտի 11-ին անցկացվել է համայնքի ավագանու անդամների հերթական ընտրություն: Կազմավորվել է համայնքի ավագանին, ապահովվել է վերջինիս բնականոն գործունեությունը:*** | Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն,  տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 1-ին եռամսյակ |  |
| 4 | Աջակցություն մարզի խոշորացված համայնքների համայնքապետարանների աշխատակազմերի կազմավորմանը:  Մարզի համայնքներում համայնքային ծառայության գործընթացների հետ կապված աշխատանքների համակարգում: | Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնների համալրման նպատակով մրցույթների կազմակերպում և անցկացում, հայտարարությունների հրապարակայնության ապահովում՝ համայնքային ծառայության մասին օրենսդրությանը համապատասխան:  ***Կատարված է նախատեսված բոլոր 4 համայնքներում*** | Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն,  տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 1-ին եռամսյակ |  |
| 5 | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված բոլոր իրավական ակտերի համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրությանը: | Համայնքների ղեկավարների և ավագանու կողմից ընդունված և մարզպետարան առաքված բոլոր որոշումների ուսումնասիրություն և ոչ իրավաչափ որոշումների վերաբերյալ համապատասխան առարկությունների կազմում ու դրանք փոփոխելու և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու վերաբերյալ համայնքների ղեկավարներին հասցեագրված առաջարկությունների կազմում:  ***100% (առաքված և ուսումնասիրված-330 որոշում,***  ***Առարկություն ներկայացված- 205 որոշում)*** | Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն,  տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 1-ին եռամսյակ |  |
| 6 | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների կատարման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացում: | Մարզի թվով 14 համայնքների ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ մարզպետի որոշման նախագծի նախապատրաստում, համայնքներում ուսումնասիրությունների կատարում, արձանագրութ-յունների կազմում, արձանագր-ված խախտումների վերացման վերաբերյալ համայնքների ղեկավարներին հասցեագրված առաջարկությունների նախագծի նախապատրաստում:  ***Կատարված է նախատեսված բոլոր 4 համայնքների ՏԻՄ-երում*** | Մարզպետարանի աշխատակազմի վարչություններ և բաժիններ, | 1-ին եռամսյակ |  |
| * 1. **ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | |
| 1 | Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, մարզում բնական և տեխնածին աղետների ռիսկի նվազեցման համար պահանջվող միջոցառումների պատշաճ իրականացում:  Աջակցություն մարզում աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջազգային և տեղական ծրագրերի իրականացմանը: | ՀՀ Շիրակի մարզի քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2018 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանի կատարման ապահովում`  ***Նախատեսված 25 միջոցառումները կատարվել են ամբողջությամբ, որը կազմում է տարեկան պլանով նախատեսված միջոցառումների 17%-ը*** | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն,  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական վարչություն | 1-ին եռամսյակ |  |
| 2 | 2018 թվականի ուսուցման պլանի համաձայն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայում վերապատրաստվող մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, մարզպետարանի աշխատակազմի թվով 89 աշխատակիցների և մասնագետների մասնակցության ապահովումն: | Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների`  արտակարգ իրավիճակների դեպքում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքների ձեռք բերում, պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում`  ***Ընդգրկված բոլոր 24 մասնակիցները մասնակցել են դասընթացներին, որը կազմում է պլանով հաստատված մասնակիցների թվի 27%-ը*** | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 1-ին եռամսյակ |  |
| 3 | Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի տարածքում քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնելու, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի, ներառյալ` զորահավաքային զորակոչի, պայմանագրային զինվորական ծառայության և վարժական հավաքի ներգրավելու աշխատանքների կազմակերպմանը: | Քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնելու, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի պլանային ցուցանիշների ապահովում, մարզային զորակոչային հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքի ապահովում` 100%  ***Անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ։*** | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն,  ՀՀ Շիրակի մարզի զինվորական կոմիսարներ | 1-ին եռամսյակ |  |
| 4 | Շիրակի կայազորի զորամասերի, մարզում տեղակայված ՌԴ 102-րդ ռազմաբազայի և ՌԴ սահմանապահ զորամասի հետ մարզի ՏԻ մարմինների, կազմակերպությունների, գործադիր մարմինների տարածքային ստորոբաժանումների համագործակցված աշխատանքների ապահովում, համատեղ միջոցառումների իրականացում։ | Մարզի սահմանամերձ համայնքների ղեկավարներին համապատասխան աջակցության ցուցաբերում՝ սահմանային շերտ մուտքի անցաթղթերի ձեռք բերման համար ներկայացվող փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներին, Համատեղ միջոցառումների կազմակերպում, մասնակցության ապահովում՝  100%  ***Անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ։*** | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումներ | 1-ին եռամսյակ |  |

**2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմինը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված յուրաքանչյուր քայլի կատարման վերջնաժամկետը | Հղումը |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. **ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** | | | | |
| ՀՀ Շիրակի մարզպետարան  ՏԿԶՆ  ՓՄՁ ԶԱԿ  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՏԶՀ | * Փոքր և միջին արդյունաբերական կազմակերպությունների գործունեության խրախուսում և աջակցություն, զբոսաշրջության զարգացում: | * ոլորտի գործարար և ներդրումային ծրագրերի իրագործման աջակցություն * գործարար խորհրդի կազմակերպում, այց տեղական արտադրողների արտադրություններ և առանձին հանդիպումներ տեղական արտադրողների հետ * հայկական արտադրանքի արտահանման աջակցություն (ցուցահանդեսներ, տոնավաճառներ և այլն) * ՓՄՁ ոլորտում Հայաստանում իրականացվող քաղաքականության և աջակցման ծրագրերի լուսաբանում, * նոր ստեղծվող ՓՄՁ սուբյեկտների համար ֆինանսական միջոցների ներգրավման հնարավորությունների խորհրդատվության տրամադրում | Դեկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017թ հուլիսի 6-ի նիստի N 29 արձանագրության 16-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում |
| 1. **ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | Ջրամբարաշինություն և ոռոգման ցանցի կառուցում (Կապսի և Արթիկի ջրամբարներ): | Կապսի և Արթիկի ջրամբարների կառուցմամբ կբարելավվի ջրային ռեսուրսների կառավարումը և մարզի ոռոգելի հողատարածքները կավելանան շուրջ 5500 հա | 2022թ. | ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենք |
| 1. **ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | |
| ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներ  ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Անտառապատման և անտառվերականգնման ծավալների ընդլայնում | Մարզի անտառների գույքագրում, անտառապատկան տարածքների ճշգրտում  Անտառավերականգնման և նոր անտառազանգվածների հիմնման ծրագրերի մշակում տարեկան առնվազն 30-40հա վրա  Տարբեր հիմնադրամների և դոնորների հետ համագործակցությամբ իրականացնել համայնքային անտառների հիմնման | Նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներ  ՀՀ Շիրակի մարզպետարան |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն  ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի զարգացում | Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների պոտենցիալի մասնագիտական ուսումնասիրություններ   * Հիդրոէներգետիկա * Արևային էներգիա * Հողմային էներգիա * Կենսագազ   Ոլորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և ներկայացում | Դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն  ՀՀ Շիրակի մարզպետարան |
| 1. **ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ** | | | | |
| * 1. **ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | |
| ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 1.Նախադպրոցական կրթության մատչելիության և հասանելիության ապահովում | 1) նախադպրոցական այընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների փուլային ներդրում  2) նախադպրոցական ծառայությունների ֆինանսավորման արդյունավետ մեխանիզմների նախագծում, կարիքների գնահատում  3) նախադպրոցական ծառայությունների ֆինանսավորման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում  4) քննարկումների կազմակերպում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ  հունիսի 1-ին տասնօրյակ  հունիսի 1-ին տասնօրյակ  հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թ. հունիսի 19-ի N646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտի  4.1 Կրթության և գիտության բաժնի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ |
|  | 2. Հանրակրթության բովանդակության և ծրագրերի բարելավում | 1) փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցների կրթության կազմակերպման առանձնահատուկ մոդելների ներդրում  2) ֆինանսական և ձեռնարկատիրական կրթության համատեքստում ուսուցիչների փուլային վերապատրաստում  3) ֆինանսական և ձեռնարկատիրական կրթության ներդրում  4) միջնակարգ կրթության 3-րդ աստիճանում /10-12 դդ./ կրեդիտային համակարգի փորձնական ծրագրի ներդնում | սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ  օգոստոսի 3-ին տասնօրյակ  սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ  սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտի 4.1 Կրթության և գիտության բաժնի 2-րդ պարբերության 1-ին կետի «ա», «բ», «ե» և «զ» ենթակետեր |
|  | 3.Ուսուցիչների պատրաստման, զարգացման և մասնագիտական առաջընթացի արդյունավետ համակարգի ներդրում | 1) ուսուցիչների վերապատրաստաման, ատեստավորման և մասնագիտական առաջխաղացման նոր մեխանիզմների ներդրում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտի 4.1 Կրթության և գիտության բաժնի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  | 4. Դպրոցների կառավարման համակարգի վերափոխում | 1) հանրակրթական հաստատությունների ֆինանսավորման նոր համակարգի ներդրում  2) հանրակրթական հաստատությունների կառավարման նոր արդյունավետ համակարգի ներդրում  3) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների ընտրության կամ նշանակման նոր չափանիշների և համակարգի ներդրում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ  նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտի 4.1 Կրթության և գիտության բաժնի 6-րդ կետի 1-3-րդ ենթակետեր |
|  | 5. Դպրոցահասակ երեխաներին կայուն սննդով ապահովման համակարգի ընդլայնում | 1) Հանրակրթկան դպրոցների տարրական դասարանների և դպրոցին նախապատրաստման խմբերի (նախակրթարաններ) աշակերտներին սննդով ապահովման ծրագրի իրականացում ՀՀ Շիրակի մարզում (շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 12600 սովորող) | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտի 4.1 Կրթության և գիտության բաժնի 2-րդ պարբերության 1-ին կետի «թ» ենթակետ |
| * 1. **ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | |
| ՀՀ մշակույթի նախարարություն | Մշակութային ժառանգության ոլորտում տեղեկատվական հասա­նելիության և մատչելիության ապա­հովում | մշակութային ժառանգության թվայնացման գործընթացի շարունակական իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավել­վածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի բաժնի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր |
| ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | ՀՀ բնակչության շրջանում ֆիզի­կական կուլտուրայի և մասսայական սպորտի տարածում | 1) Պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթի անցկացում | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավել­վածի կետ 4.6.1-ին, ենթակետ 1-ին, պարբերություն «ա», «բ» և «դ» |
| 2) ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ-ի հան­րակրթական դպրոցների 1-ինից 3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև «Սպորտ­լանդիա» մարզական միջոցառման անցկացում | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |
| 3) «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի անցկացում | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
| 4) «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի անցկացում | սեպտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ |
| 5) Տարեցների հանրապետական խաղերի անցկացում | հոկտեմբերի  2-րդ տասնօրյակ |
| 6) ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում հանրապետական մարզական փառատոնի անցկացում | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |
| 7) ՀՀ գյուղական մարզական խաղերի անցկացում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
| 8) Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի անցկացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
| 9) Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսա­յական տարածման ազգային ծրագրի փորձնա­կան փուլի ներդնում (կամավորության սկզբունքով) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
| Ֆիզիկական կուլտուրայի միջոցով նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում առողջ ապրելակերպի սերմանում  և տարածում | 1) «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» 2018 թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի մշակում և հաստատում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի «բ» կետ,  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավել­վածի կետ 4.6.1-ին, ենթակետ 1-ին,  պարբերություն «ա» և «բ» |
| 2) «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցույթի անցկացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |
| 3) նախադպրոցական հաստատություններում ֆիզկուլտուրայի, առողջարարական և զանգվա­ծային մարզական աշխա­տանք­ների ակտիվա­ցում, նախադպրոցական հիմնարկ­ների ավագ տարիքի երեխաների համար տարբեր մարզա­ձևերով մարզվելու կողմնորոշում | դեկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ  (շարունակական) |
| Սոցիալապես անապահով և առանց ծնողական խնամքի մնա­ցած դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի դերի կարևորում և տարածում | 1) «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» 2018 թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչ­ների, ծրագրի մշակում և հաստատում | փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի «բ» կետ,  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավել­վածի կետ 4.6.1-ին, ենթա­կետ 1-ին, պարբերություն «ա» և «բ» |
| 2) «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» մրցույթի անցկացում | մարտ, ապրիլի  3-րդ տասնօրյակ |
| 3) ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով սոցիալապես անապահով և առանց ծնողական խնամքի մնացած դպրոցահասակ երեխաներին հասարակությանն ինտեգրելու համար անհրա­ժեշտ քայլերի և նախապայմանների ապահովում, նրանց բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարե­լավում, առողջ ապրելակերպի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի քարոզչություն | դեկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ  (շարունակական) |
| Մանկապատանեկան սպորտի զարգացում | 1) Մանկապատանեկան մարզադպրոցների համար միասնական ուսումնական ծրագրերի մշակում՝ ըստ մարզաձևերի և մարզման փուլերի | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.2-րդ, ենթակետ 1-ին և 3-րդ, կետ 4.6.3-րդ, ենթակետ 2-րդ |
| 2) «Հայաստանի Հանրապետության մանկա­պա­­տանեկան մարզադպրոցներում աշխատող մարզիչ-մանկավարժներին և ղեկավար անձնա­կազմին ներկայացվող աշխատանքային պահանջների հստա­կեցում և վերապատրաստման կազմա­կերպման արդյունավետ մեխանիզմի մշակում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
| 3) «Հանրակրթական, միջին մասնագիտա­կան և բարձրագույն ուսումնական հաս­տա­տություն­ների մարզադահլիճների գույքով ապահովում» ծրագրի ներդրման շրջանակ­ներում համապատասխան գույք տրամադրելու համար հստակ գործիքա­կազմի ընդունում` բացահայտելու գույքի պահանջ ունեցող ուսումնական հաստատությունները: | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
| * 1. **ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | |
| ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ Շիրակի մարզի բժշկական հաստատություններում Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրման գործընթացի ապահովում | Դասընթացների կազմակերպում | 22.04.-01.06.2018թ. | ՀՀ կառավարության 24.08.2017թ. թիվ 1033-Ն որոշում |
| ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ առողջ ապրելակերպի և հանրային առողջապահության ոլորտում երկարաժամկետ կանխարգելիչ ծրագրերի իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ կանխարգելման և սքրինինգային ծրագրերի իրականացում | Մինչև 2020թ. | ՀՀ կառավարության 27.11.2014թ թիվ 50 արձանագրային որոշում |
| ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ շարունակել բժշկական հաստատությունները նեղ մասնագետներով ապահովելուն ուղղված գործընթացը: | ՀՀ Շիրակի մարզի բժշկական կադրերի պահանջարկի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում ՀՀ ԱՆ | Շարունակական | ՀՀ առողջապահության և կրթության և գիտության նախարարությունների համատեղ նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի ծրագիր |
| ՀՀ Շիրակի մարզպետարան Բժշկական հաստատություննր | Մարզի առողջապահական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների պլանավորում | 2018թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակ | «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք |
| Բժշկական հաստատություններ | Բուժհաստատությունների հագեցվածության միջին մակարդակի ապահովում նոր լաբո-րատոր գործիքային և ախտորոշիչ սարքավո-րումների ձեռք բերում | Վճարովի ծառայությունների ծավալի աճ | 2018թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակ | 05.12.2002 թ թիվ 1936-Ն ՀՀ կառավարության որոշում |
| Շիրակի մարզպետարան  Բժշկական հաստատություններ | ՀՀ Շիրակի մարզի առողջապահության ոլորտում ոչ պետական առողջապահական ծրագրերի շարունակա-կան իրականացում ՀՀ Շիրակի մարզպետա-րանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահո-վության վարչության աջակցությամբ: | Հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների հետ համագործակցության ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | Շարունակական | Բժշկական կազմակերպության և միջազգային կազմակերպության միջև կնքված |
| ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Շտապօգնության ծառայություն մատուցող բժշկական հաստատությունների վերազինում նոր և ժամանակակից շտապօգնության մեքենաներով | Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետության հեը բանակցությունների վարում | 2018թվականի դեկտեմբեր | 13.05.2017 թ միջկառավարական համաձայնագիր Չինաստանի Ժողովրդավարական հանրապետության հետ թվով 200 շտապօգնության մեքենանեչով ՀՀ-ին աջակցելու վերաբերյալ |
| * 1. **ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | |
| ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Բնակչության կարուն և արդյունավետ զբաղվածության ապահովում | Ինքնազբաղվածության խթանում: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և երիտասարդների զբաղվածության մակարդակի բարձրացում | 2018 թվական | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ի նիստի N 41 արձանագրային որոշում |
| ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինութ-յան պետական կոմիտե  մարզպետարան,  համայնքներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժվելու հնարավորության ապահովում, հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում հաշման-դամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառում: | Մարզի տարածքում գործող հասարակական նշանակության` կրթության, մշակույթի և այլ վարչական շենք շինությունները հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարմարեցվածությանն ուղղված ծրագրերի իրականացում | 2018 թվական | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ի նիստի N 41 արձանագրային որոշում |
| 1. **ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ** | | | | |
| ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ և Հովունի համայնքների համապատասխան միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին և մարզկենտրոնին կապող առնվազն մեկ լավ վիճակում գտնվող ճանապարհով ապահովումը | 6.0 կմ երկարությամբ Տ-7-41 «Հ32-Վահրամաբերդ-Հովունի-Մ1» մարզային (տեղական) նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի հիմնանորոգում | Նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017թ. Հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պարբերություն |